## Projekt 1
Daten
Arbeitsgänge | Attribute |  |  | Projektstruktur | [12 empty] | Reihenfolge | [9 empty] | Qualität
j | d(j) | kr(j,1) | kn(j,1) | V(j) | W(j,e) | a(j,e) | B(i,j) | [9 empty] | P(i,j) | [9 empty] | q(j,o) |  | c(j)
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2
1 | 0 | 0 | 0 | yes | P(i,j) 2: yes; P(i,j) 3: yes; q(j,o) 1: 0; q(j,o) 2: 0 | 0
2 | 1 | 1 | 2 | yes | a(j,e) 1: yes; P(i,j) 5: yes; q(j,o) 1: 0; q(j,o) 2: 0 | 5
3 | 3 | 1 | 5 | yes | P(i,j) 4: yes; P(i,j) 8: yes; P(i,j) 10: yes; q(j,o) 1: 0; q(j,o) 2: 0 | 3
4 | 4 | 4 | 5 |  | W(j,e) 1: yes; B(i,j) 7: yes; P(i,j) 9: yes; P(i,j) 10: yes; q(j,o) 1: 10; q(j,o) 2: 0 | 2
5 | 3 | 1 | 4 | yes | P(i,j) 6: yes; P(i,j) 9: yes; q(j,o) 1: 12; q(j,o) 2: 10 | 1
6 | 5 | 1 | 3 | yes | P(i,j) 7: yes; P(i,j) 10: yes; q(j,o) 1: 0; q(j,o) 2: 0 | 7
7 | 4 | 3 | 3 |  | P(i,j) 8: yes; P(i,j) 10: yes; q(j,o) 1: 15; q(j,o) 2: 15 | 10
8 | 2 | 3 | 1 |  | W(j,e) 1: yes; P(i,j) 10: yes; q(j,o) 1: 5; q(j,o) 2: 0 | 6
9 | 4 | 5 | 4 |  | W(j,e) 1: yes; P(i,j) 10: yes; q(j,o) 1: 8; q(j,o) 2: 20 | 1
10 | 0 | 0 | 0 | yes | q(j,o) 1: 0; q(j,o) 2: 0 | 0
Gesamt | 26
Deadline | 9
Delaycost | 1
|  | A | B | C | W(j,e) 1: qbasis(o)
wmin(o,l) | 1 | 40 | 35 | 30 | W(j,e) 1: 20
| 2 | 20 | 15 | 10 | W(j,e) 1: 0
u(t,l) | 12 | 50 | 49 | 48
| 13 | 40 | 39 | 38
| 14 | 30 | 29 | 28
Note on E4: a.schnabel: Verpflichtende Arbeitsgänge

## Projekt 2
Daten
Arbeitsgänge | Attribute |  |  | Projektstruktur | [12 empty] | Reihenfolge | [9 empty] | Qualität
j | d(j) | kr(j,1) | kn(j,1) | V(j) | W(j,e) | a(j,e) | B(i,j) | [9 empty] | P(i,j) | [9 empty] | q(j,o) |  | c(j)
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2
1 | 0 | 0 | 0 | yes | P(i,j) 2: yes; P(i,j) 9: yes; q(j,o) 1: 0; q(j,o) 2: 0 | 0
2 | 4 | 2 | 5 | yes | P(i,j) 3: yes; P(i,j) 5: yes; P(i,j) 6: yes; q(j,o) 1: 0; q(j,o) 2: 0 | 5
3 | 3 | 3 | 2 | yes | P(i,j) 4: yes; P(i,j) 7: yes; q(j,o) 1: 0; q(j,o) 2: 0 | 3
4 | 3 | 3 | 3 | yes | P(i,j) 8: yes; P(i,j) 10: yes; q(j,o) 1: 10; q(j,o) 2: 0 | 2
5 | 1 | 3 | 5 | yes | a(j,e) 1: yes; P(i,j) 7: yes; P(i,j) 10: yes; q(j,o) 1: 12; q(j,o) 2: 10 | 1
6 | 5 | 3 | 5 |  | W(j,e) 1: yes; B(i,j) 9: yes; P(i,j) 9: yes; P(i,j) 10: yes; q(j,o) 1: 0; q(j,o) 2: 0 | 7
7 | 3 | 1 | 3 |  | W(j,e) 1: yes; P(i,j) 8: yes; P(i,j) 10: yes; q(j,o) 1: 15; q(j,o) 2: 15 | 10
8 | 3 | 3 | 1 |  | W(j,e) 1: yes; P(i,j) 10: yes; q(j,o) 1: 5; q(j,o) 2: 0 | 6
9 | 1 | 3 | 2 |  | P(i,j) 10: yes; q(j,o) 1: 8; q(j,o) 2: 20 | 1
10 | 0 | 0 | 0 | yes | q(j,o) 1: 0; q(j,o) 2: 0 | 0
Gesamt | 23
Deadline | 10
Delaycost | 4
|  | A | B | C | W(j,e) 1: qbasis(o)
wmin(o,l) | 1 | 40 | 35 | 30 | W(j,e) 1: 20
| 2 | 20 | 15 | 10 | W(j,e) 1: 0
u(t,l) | 12 | 50 | 49 | 48
| 13 | 40 | 39 | 38
| 14 | 30 | 29 | 28
Note on E4: a.schnabel: Verpflichtende Arbeitsgänge

## Projekt 3
Daten
Arbeitsgänge | Attribute |  |  | Projektstruktur | [12 empty] | Reihenfolge | [9 empty] | Qualität
j | d(j) | kr(j,1) | kn(j,1) | V(j) | W(j,e) | a(j,e) | B(i,j) | [9 empty] | P(i,j) | [9 empty] | q(j,o) |  | c(j)
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2
1 | 0 | 0 | 0 | yes | P(i,j) 2: yes; P(i,j) 3: yes; q(j,o) 1: 0; q(j,o) 2: 0 | 0
2 | 2 | 4 | 2 | yes | a(j,e) 1: yes; P(i,j) 4: yes; P(i,j) 5: yes; P(i,j) 6: yes; q(j,o) 1: 0; q(j,o) 2: 0 | 5
3 | 5 | 2 | 3 | yes | P(i,j) 7: yes; P(i,j) 10: yes; q(j,o) 1: 0; q(j,o) 2: 0 | 3
4 | 2 | 2 | 2 | yes | P(i,j) 9: yes; P(i,j) 10: yes; q(j,o) 1: 10; q(j,o) 2: 0 | 2
5 | 2 | 4 | 1 |  | W(j,e) 1: yes; P(i,j) 8: yes; P(i,j) 10: yes; q(j,o) 1: 12; q(j,o) 2: 10 | 1
6 | 5 | 5 | 2 | yes | P(i,j) 8: yes; P(i,j) 10: yes; q(j,o) 1: 0; q(j,o) 2: 0 | 7
7 | 5 | 3 | 4 |  | W(j,e) 1: yes; B(i,j) 9: yes; P(i,j) 9: yes; P(i,j) 10: yes; q(j,o) 1: 15; q(j,o) 2: 15 | 10
8 | 5 | 1 | 2 |  | W(j,e) 1: yes; P(i,j) 9: yes; P(i,j) 10: yes; q(j,o) 1: 5; q(j,o) 2: 0 | 6
9 | 1 | 2 | 3 |  | P(i,j) 10: yes; q(j,o) 1: 8; q(j,o) 2: 20 | 1
10 | 0 | 0 | 0 | yes | q(j,o) 1: 0; q(j,o) 2: 0 | 0
Gesamt | 27
Deadline | 7
Delaycost | 3
|  | A | B | C | W(j,e) 1: qbasis(o)
wmin(o,l) | 1 | 40 | 35 | 30 | W(j,e) 1: 20
| 2 | 20 | 15 | 10 | W(j,e) 1: 0
u(t,l) | 12 | 50 | 49 | 48
| 13 | 40 | 39 | 38
| 14 | 30 | 29 | 28
Note on E4: a.schnabel: Verpflichtende Arbeitsgänge

## Globals
Kapazität erneuerbar |  | Kapazität nicht-erneuerbar |  | Maximale Überstunden |  | Überstundenkosten
r | Kr_m | n | Kn_m | r | zmax_r | r | kappa_r
1 | 5 | 1 | 68 | 1 | 2 | 1 | 0.5