## Projekt 1
Daten
Arbeitsgänge | Attribute |  |  | Projektstruktur | [12 empty] | Reihenfolge
j | d(j) | kr(j,1) | kn(j,1) | V(j) | W(j,e) | a(j,e) | B(i,j) | [9 empty] | P(i,j)
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 0 | 0 | 0 | yes | P(i,j) 2: yes; P(i,j) 3: yes; P(i,j) 7: yes
2 | 2 | 4 | 3 | yes | a(j,e) 1: yes; P(i,j) 4: yes; P(i,j) 5: yes
3 | 4 | 1 | 2 | yes | P(i,j) 6: yes; P(i,j) 8: yes
4 | 6 | 1 | 3 |  | W(j,e) 1: yes; P(i,j) 7: yes; P(i,j) 10: yes
5 | 5 | 5 | 1 | yes | P(i,j) 9: yes; P(i,j) 10: yes
6 | 1 | 2 | 1 | yes | P(i,j) 9: yes; P(i,j) 10: yes
7 | 5 | 4 | 3 |  | W(j,e) 1: yes; B(i,j) 8: yes; P(i,j) 8: yes; P(i,j) 10: yes
8 | 2 | 1 | 5 |  | P(i,j) 9: yes; P(i,j) 10: yes
9 | 2 | 1 | 1 |  | W(j,e) 1: yes; P(i,j) 10: yes
10 | 0 | 0 | 0 | yes
Gesamt | 27
Deadline | 7
Delaycost | 2
Note on E4: a.schnabel: Verpflichtende Arbeitsgänge

## Projekt 2
Daten
Arbeitsgänge | Attribute |  |  | Projektstruktur | [12 empty] | Reihenfolge
j | d(j) | kr(j,1) | kn(j,1) | V(j) | W(j,e) | a(j,e) | B(i,j) | [9 empty] | P(i,j)
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 0 | 0 | 0 | yes | P(i,j) 2: yes; P(i,j) 3: yes; P(i,j) 5: yes; P(i,j) 6: yes; P(i,j) 7: yes
2 | 5 | 2 | 4 | yes | P(i,j) 4: yes; P(i,j) 10: yes
3 | 3 | 1 | 5 | yes | a(j,e) 1: yes; P(i,j) 9: yes
4 | 4 | 3 | 4 |  | W(j,e) 1: yes; B(i,j) 8: yes; P(i,j) 5: yes; P(i,j) 7: yes
5 | 5 | 3 | 4 |  | W(j,e) 1: yes; P(i,j) 6: yes; P(i,j) 9: yes
6 | 5 | 4 | 4 |  | W(j,e) 1: yes; P(i,j) 8: yes; P(i,j) 10: yes
7 | 3 | 4 | 2 | yes | P(i,j) 8: yes; P(i,j) 10: yes
8 | 1 | 3 | 3 |  | P(i,j) 10: yes
9 | 2 | 5 | 4 | yes | P(i,j) 10: yes
10 | 0 | 0 | 0 | yes
Gesamt | 28
Deadline | 5
Delaycost | 7
Note on E4: a.schnabel: Verpflichtende Arbeitsgänge

## Projekt 3
Daten
Arbeitsgänge | Attribute |  |  | Projektstruktur | [12 empty] | Reihenfolge
j | d(j) | kr(j,1) | kn(j,1) | V(j) | W(j,e) | a(j,e) | B(i,j) | [9 empty] | P(i,j)
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 0 | 0 | 0 | yes | P(i,j) 2: yes
2 | 2 | 3 | 3 | yes | P(i,j) 3: yes; P(i,j) 4: yes
3 | 2 | 1 | 3 | yes | P(i,j) 6: yes; P(i,j) 7: yes; P(i,j) 8: yes
4 | 2 | 4 | 4 | yes | a(j,e) 1: yes; P(i,j) 5: yes; P(i,j) 10: yes
5 | 3 | 4 | 4 |  | W(j,e) 1: yes; P(i,j) 9: yes; P(i,j) 10: yes
6 | 5 | 2 | 1 | yes | P(i,j) 9: yes; P(i,j) 10: yes
7 | 2 | 5 | 5 |  | W(j,e) 1: yes; B(i,j) 8: yes; P(i,j) 9: yes; P(i,j) 10: yes
8 | 3 | 5 | 2 |  | P(i,j) 10: yes
9 | 3 | 5 | 3 |  | W(j,e) 1: yes; P(i,j) 10: yes
10 | 0 | 0 | 0 | yes
Gesamt | 22
Deadline | 9
Delaycost | 4
Note on E4: a.schnabel: Verpflichtende Arbeitsgänge

## Globals
r | Kr_m | n | Kn_m
1 | 5 | 1 | 70