## Projekt 1
Daten
Arbeitsgänge | Attribute |  | Projektstruktur | [14 empty] | Reihenfolge
j | d(j) | kr(j,1) | V(j) | W(j,e) |  | a(j,e) |  | B(i,j) | [9 empty] | P(i,j)
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 0 | 0 | yes | a(j,e) 1: yes; P(i,j) 2: yes; P(i,j) 3: yes; P(i,j) 6: yes
2 | 3 | 3 | yes | P(i,j) 4: yes; P(i,j) 5: yes
3 | 4 | 7 | yes | P(i,j) 5: yes; P(i,j) 9: yes
4 | 3 | 5 |  | W(j,e) 1: yes; B(i,j) 9: yes; P(i,j) 6: yes
5 | 5 | 2 |  | W(j,e) 1: yes; a(j,e) 2: yes; P(i,j) 7: yes; P(i,j) 8: yes
6 | 6 | 8 | yes | P(i,j) 10: yes
7 | 4 | 6 |  | W(j,e) 2: yes; P(i,j) 10: yes
8 | 2 | 5 |  | W(j,e) 2: yes; P(i,j) 10: yes
9 | 2 | 4 |  | P(i,j) 10: yes
10 | 0 | 0 | yes
Gesamt | 29 | 10
Deadline | 15
Delaycost | 1
Note on D4: a.schnabel: Verpflichtende Arbeitsgänge

## Projekt 2
Daten
Arbeitsgänge | Attribute |  | Projektstruktur | [14 empty] | Reihenfolge
j | d(j) | kr(j,1) | V(j) | W(j,e) |  | a(j,e) |  | B(i,j) | [9 empty] | P(i,j)
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 0 | 0 | yes | a(j,e) 1: yes; P(i,j) 2: yes; P(i,j) 3: yes; P(i,j) 6: yes
2 | 3 | 3 | yes | P(i,j) 4: yes; P(i,j) 5: yes
3 | 4 | 7 | yes | P(i,j) 5: yes; P(i,j) 9: yes
4 | 3 | 5 |  | W(j,e) 1: yes; B(i,j) 9: yes; P(i,j) 6: yes
5 | 5 | 2 |  | W(j,e) 1: yes; a(j,e) 2: yes; P(i,j) 7: yes; P(i,j) 8: yes
6 | 6 | 8 | yes | P(i,j) 10: yes
7 | 4 | 6 |  | W(j,e) 2: yes; P(i,j) 10: yes
8 | 2 | 5 |  | W(j,e) 2: yes; P(i,j) 10: yes
9 | 2 | 4 |  | P(i,j) 10: yes
10 | 0 | 0 | yes
Gesamt | 29 | 10
Deadline | 15
Delaycost | 1
Note on D4: a.schnabel: Verpflichtende Arbeitsgänge

## Projekt 3
Daten
Arbeitsgänge | Attribute |  | Projektstruktur | [14 empty] | Reihenfolge
j | d(j) | kr(j,1) | V(j) | W(j,e) |  | a(j,e) |  | B(i,j) | [9 empty] | P(i,j)
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 0 | 0 | yes | a(j,e) 1: yes; P(i,j) 2: yes; P(i,j) 3: yes; P(i,j) 6: yes
2 | 3 | 3 | yes | P(i,j) 4: yes; P(i,j) 5: yes
3 | 4 | 7 | yes | P(i,j) 5: yes; P(i,j) 9: yes
4 | 3 | 5 |  | W(j,e) 1: yes; B(i,j) 9: yes; P(i,j) 6: yes
5 | 5 | 2 |  | W(j,e) 1: yes; a(j,e) 2: yes; P(i,j) 7: yes; P(i,j) 8: yes
6 | 6 | 8 | yes | P(i,j) 10: yes
7 | 4 | 6 |  | W(j,e) 2: yes; P(i,j) 10: yes
8 | 2 | 5 |  | W(j,e) 2: yes; P(i,j) 10: yes
9 | 2 | 4 |  | P(i,j) 10: yes
10 | 0 | 0 | yes
Gesamt | 29 | 10
Deadline | 15
Delaycost | 1
Note on D4: a.schnabel: Verpflichtende Arbeitsgänge

## Globals
r | Kr_m | n | Kn_m
1 | 100 | 1 | 100